УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРШОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от 12.10.2012.               						                             №  715

Об организации подготовки и проведения

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные

программы основного общего образования или среднего

(полного) общего образования, единого государственного

экзамена на территории Ершовского района

в 2012-2013 учебном году

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании», на основании приказа Министерства образования Саратовской области от 07.10.2011г. №2936 и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего(полного) общего образования, единого государственного

экзамена на территории Ершовского района  в 2012-2013 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории Ершовского района   Саратовской области в 2012/2013 учебном  году (приложение № 1).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 20.10.2012г.  разработать и утвердить планы-графики подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена  в 2012/2013 учебном  году.

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования М.А.Ларину.

Начальник управления образования                                        А.М.Монченко

Т.В.Садчикова

Приложение №1 к приказу

управления образования

от 12.10.12г.  № 715

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования,единого государственного экзамена на территории Ершовского района в 2012/2013 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка постановления администрации Ершовского муниципального района «Об участии обучающихся Ершовского муниципального района в государственной (итоговой) аттестации ,освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования ,едином государственном экзамене в 2013 году» | декабрь, 2012 г. | М.А.Ларина, Т.В.Садчикова, В.В.Сергеева |
| 1.2. | Подготовка приказов управления образования Ершовского муниципального района по организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2013году |  |  |
| 1.2.1. | О назначении муниципального координатора | Сентябрь 2012 г. | М.А.Ларина |
| 1.2.2. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ и ГИА-9,оператора баз. | Октябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 1.2.3. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 году | Октябрь,2012г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.2.4. | Об организации « горячей линии» по подготовке к государственной ( итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году | Октябрь,2012г. | М.А.Ларина |
| 1.2.5. | Об определении перечня видов работ на территории Ершовского муниципального района | Октябрь,2012 г | Т.В.Садчикова А.Н.Хахулина |
| 1.2.6. | Об утверждении порядка информирования участников единого государственного экзамена и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена | октябрь 2012г. | Т.В.Садчикова А.Н.Хахулина |
| 1.2.7. | О муниципальной конфликтной комиссии | Декабрь 2012г. | М.А.Ларина Т.В.Садчикова, |
| 1.2.8. | О направлении списков руководителей ППЭ, организаторов, уполномоченных представителей региональной экзаменационной комиссии, общественных наблюдателей на государственную ( итоговую) аттестацию и ЕГЭ в министерство образования Саратовской области | Январь-апрель,2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.2.9. | Об организации обучения: - руководителей ППЭ; - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | Январь, 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.2.10. | Об организации в 2013 году приема заявлений для регистрации на участие в едином государственном экзамене от отдельных категорий граждан | Январь,2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 1.2.11. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной ( итоговой) аттестации | Январь,2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 1.2.12. | О готовности ППЭ к экзаменам | Апрель 2013г. | Т.В.Садчикова, М.А.Ларина |
| 1.2.13. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации | Январь 2013 г. Март 2013 г. | Т.В.Садчикова, С.Ю.Нестерова |
| 1.2.14. | Об участии в проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.2.15. | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова, руководители ОУ |
| 1.2.16. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся | март 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 1.2.17. | Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения | март 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 1.2.18. | О внесение предложений по распределению по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету | март 2013 г. | Т.В.Садчикова, руководители ОУ |
| 1.2.19. | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации в качестве уполномоченных представителей региональной экзаменационной комиссии | март 2013 г. | Т.В.Садчикова, руководители ОУ |
| 1.2.20. | О порядке окончания 2011/2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Саратовской области | ноябрь,2012 г. март 2013 г. | Т.В.Садчикова, |
| 1.2.21. | О проведении муниципальных родительских собраний для родителей обучающихся 9,11(12) классов | Ноябрь,2012 г. Апрель 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.2.22. | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов | апрель 2013 г. | руководители ОУ, Т.В.Садчикова |
| 1.2.23. | Об утверждении состава территориальных подкомиссий региональной конфликтной комиссии Саратовской области | апрель 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.2.24. | Об утверждении графика работы предметных комиссий | апрель 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.2.25. | Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций | апрель 2013 г. | М.А.Ларина, Т.В.Садчикова |
| 1.2.26 | Об итогах формирования профильных классов и контингента на 2012-2013 учебный год | Август,2013 год | Руководители ППЭ, ОУ, Т.В.Садчикова |
| 1.2.27. | Об итогах государственной( итоговой) аттестации 2013г. | Август,2013 год | Т.В.Садчикова, М.А.Ларина |
| 1.3. | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году в Ершовском районе. |  |  |
| 1.3.1. | Организация постоянно-действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2012/2013 учебном году | не реже 1 раза в два месяца | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.2. | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена | октябрь 2012 г. | М.А.Ларина, Т.В.Садчикова |
| 1.3.3. | Разработка и утверждение методических материалов по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.4. | Подготовка информации для участников государственной (итоговой) аттестации - обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.5. | Подготовка справочных материалов,семинаров для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной (итоговой) аттестации | февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.6. | Подготовка справочных материалов для организации информирования участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | октябрь 2012 г. - апрель 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.7. | Подготовка справочных материалов для организации обучения участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | октябрь 2012 г. - апрель 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.8. | Подготовка справочных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | октябрь 2012 г. - апрель 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.9. | Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), отслеживание результатов диагностических работ по математике и русскому языку. | В течение года | Уразова С.С., Исаева Л.Г. |
| 2. | Мероприятия по организационному обеспечению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 2.1. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX, XI(XII) классах | сентябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.2. | Формирование статистической отчетности о количестве обучающихся 9,11(12) классов на начало 2012-2013 учебного года. |  | Т.В.Садчикова |
| 2.3. | Организация работы телефона «горячей линии» | октябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.4. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2012/2013 учебном году | октябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.5. | Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и диагностических работах, проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), формирование сводной информации о регистрации образовательных учреждений в системе | октябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.6. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников единого государственного экзамена по 13 общеобразовательным предметам | октябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.7. | Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютеризированной форме | октябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.8. | Формирование графика консультаций различных категорий участников образовательного процесса по вопросам организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.9. | Предложения схемы распределения участников единого государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов | ноябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.10. | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной (итоговой) аттестации | ноябрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.11. | Формирование предложений по привлечению работников общеобразовательных учреждений в качестве руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 и ЕГЭ | октябрь,2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.12. | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; | январь-февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова С.Ю.Нестерова |
| 2.13. | Доведение до руководителей образовательных учреждений инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Т.В.Садчикова Хахулина А.Н. |
| 2.14. | Освещение вопросов подготовки участников образовательного процесса к государственной ( итоговой) аттестации в независимой форме и ЕГЭ на постоянно- действующем семинаре для заместителей директоров по учебно- воспитательной работе, на сайте управления образования, в СМИ. | В течение года, по плану работы управления образования на 2012-2013 учебный год | Т.В.Садчикова Хахулина А.Н. |
| 2.15. | Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава | Февраль 2013г. | Школьные координаторы, Т.В.Садчикова |
| 2.16. | Согласование графика доставки экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена | февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова, |
| 2.17. | Формирование списка обучающихся XI(XII) классов, претендующих на награждение золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении» | март 2013 г. | Директора школ Т.В.Садчикова |
| 2.18. | Формирование состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | март 2013 г. | Директора школ |
| 2.19. | Формирование заявки на контрольно-измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена в основной период | март 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.20. | Разработка мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - получении и доставке экзаменационных материалов; - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | Февраль-март 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.21. | Согласование взаимодействия с администрацией Ершовского муниципального района и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | март 2013 г. | М.А.Ларина, С.Ю.Нестерова, Т.В.Садчикова |
|  | Внесение в региональную информационную систему ЕГЭ сведений о выпускниках общеобразовательных учреждений | Декабрь,2012 г., (до 1 января ) | Уразова С.С. |
| 2.22. | Прием заявлений от отдельных категорий граждан для регистрации на ЕГЭ | Январь-февраль,2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.23. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной (итоговой) аттестации по ППЭ | апрель-май 2013 г. | Т.В.Садчикова, руководители ОУ и ППЭ |
| 2.24. | Организационно-техническое обеспечение работы муниципальной конфликтной комиссии | в течение года | М.А.Ларина |
| 2.25. | Формирование списка обучающихся, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной( итоговой) аттестации | Ноябрь,2012 г | Т.В.Садчикова |
| 2.26. | Получение контрольно-измерительных материалов для государственной (итоговой) аттестации в независимой форме и ЕГЭ в Министерстве образования Саратовской области |  | Т.В.Садчикова, |
|  | - пробного | март- апрель 2013 г. |  |
|  | - в мае–июне | май-июнь 2013 г. |  |
| 2.27. | Аккредитация и распределение по ППЭ общественных наблюдателей для проведения государственной ( итоговой) аттестации в для обучающихся 9-х классов. Информирование министерства образования о ходе аккредитации. | март 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 2.28. | Формирование и направление в министерство образования предложений по составу уполномоченных представителей РЭК | Март,2013 г. | Т.В.Садчикова А.Н.Хахулина |
| 2.29. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2012 г. | Руководители ОУ |
| 2.30. | Создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию - пробного - в мае-июне | Март- апрель 2012 г. май-июнь 2012 г. | Руководители ОУ и ППЭ |
| 2.31 | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: | июнь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 3.1. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов и ЕГЭ | ноябрь 2012 г-. февраль, 2013 г. | Уразова С.С. |
| 3.2. | Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным предметам | январь 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 3.3. | Подготовка аналитического отчета по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений | июнь 2013 г. | Т.В.Садчикова Уразова С.С. |
| 3.4. | Оформление и выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2013 г. | Руководители ОУ, классные руководители |
| 3.5. | Подготовка анализа по каждому предмету по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме с целью формирования профильных классов на базе общеобразовательных учреждений | Июнь 2013 г. | А.Н.Хахулина Руководители РМО |
| 3.6. | Создание муниципальной базы данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: - общеобразовательных учреждений; - выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; - выпускников прошлых лет; - пунктов проведения экзаменов; - организаторов | декабрь 2012,февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова, С.С.Уразова |
| 3.7. | Взаимодействие с РЦОКО по вопросам передачи баз данных в соответствии с утвержденным графиком | декабрь 2012 г.- февраль 2013 г. | Т.В.Садчикова, С.С.Уразова |
| 4. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 4.1. | Участие специалистов управления и педагогов и руководителей ОУ в региональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях | в течение года | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 4.2. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ: |  | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
|  | - Школьных координаторов | октябрь 2011 г. |  |
|  | - членов конфликтных комиссий | февраль 2012 г. |  |
|  | - руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь 2011 г. |  |
|  | - педагогических работников | ноябрь-декабрь 2011 г. |  |
|  | - руководителей ППЭ | декабрь 2011 г. |  |
|  | - организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | декабрь 2011 г. |  |
|  | - председателей предметных подкомиссий | март 2012 г. |  |
|  | - технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
|  | - экспертов, проверяющих экзаменационные работы | март 2013 г. |  |
|  | - уполномоченных представителей РЭК | май 2012 г. |  |
|  | - общественных наблюдателей | апрель 2012 г. |  |
| 4.3. | Консультации различных категорий участников - Индивидуальные беседы; - Выступления в СМИ | в течение года | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 4.4. | Организация дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий на базе разработанной и апробированной интернет - системы Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» | январь - май 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 4.5. | Организация работы «горячей линии» | в течение года | М.А.Ларина, Т.В.Садчикова |
| 4.6. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | март 2013 г. | А.Н.Хахулина С.С.Уразова |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 5.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования Ершовского района по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Т.В.Садчикова Б.М.Ислямгалиев |
| 5.1.1 | О сроках и местах регистрации на единый государственный экзамен | декабрь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 5.1.2 | О сроках проведения единого государственного экзамена | март 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 5.1.3 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | апрель 2013 г. | М.А.Ларина Т.В.Садчикова |
| 5.1.4 | О местах расположения пунктов проведения единого государственного экзамена, сроках и порядке информирования о результатах единого государственного экзамена и выдаче свидетельств о результатах единого государственного экзамена в досрочный период | апрель 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 5.1.5 | О местах расположения пунктов проведения единого государственного экзамена, сроках и порядке информирования о результатах единого государственного экзамена и выдаче свидетельств о результатах единого государственного экзамена в основной период | май 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 5.1.6 | Об организация работы веб-ресурса по информированию участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена о результатах экзаменов | май - август 2013 г. | Т.В.Садчикова Б.М.Ислямгалиев |
| 5.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Ершовского района | в течение года | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина, школы |
| 5.3. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений. |  | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина, |
| 5.4. | Проведение пресс-конференций |  |  |
| 5.5. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Саратовской области |  | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина, |
| 5.6 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина, |
| 5.7. | Организация консультационной поддержки участников государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина, |
| 5.8. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | январь 2013 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина, |
| 5.9. | Издание информационных материалов (плакатов, буклетов и т.п.) об организации и технологии проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013 году | в течение года | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина, |
| 6. | Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 6.1. | Осуществление муниципального контроля (надзора) за соблюдением общеобразовательными учреждениями законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена. | в течение года | Т.В.Садчикова |
| 6.2. | Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области образования в части подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | апрель - август 2013 г. | Т.В.Садчикова |
| 7. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина,,школы |
| 7.2. | Подготовка отчётных материалов в министерство образования области по итогам проведения пробных экзаменов государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | Февраль,март 2013 г. | Т.В.Садчикова, С.С.Уразова |
| 7.3. | Подготовка отчётных материалов в министерство образования области по итогам проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена | Июль,сентябрь 2013 г. | Т.В.Садчикова, С.С.Уразова |
| 8. | Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена |  |  |
| 8.1 | Составление сметы расходов из областного бюджета на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена в 2013 году | ноябрь 2012 г. | О.В.Смышляева Т.В.Садчикова |